## 执行说明
轻量级监管原则：
•过程管理的主体是执行团队。团队负责计划，执行，对计划的调整，信息披露、保持与干系人的沟通及达成谅解。
•通过迭代式的检视与调整达到过程的优化。过程管理的目标是用最优的路径递交客户满意的产品，而不是将项目按照计划做完。
•监管部门作为流程专家/顾问，提供流程服务：数据采集，风险预警，最佳实践的采集、固化与传播。
•执行团队与监管部门共同参与检视及提出调整的建议。
| 检查点 | 评审项 | 度量项 | 备注
CP1 | 立项完成 | 业务目标陈述（或MRD) | 软件规模 | 评审项在每次发布计划前进行优化调整调整
项目宏观计划
风险点
CP2 | 发布计划就绪 | 发布计划及业务目标陈述 | 软件规模 | 由PO发布
产品backlog
DOD
CP3 | Sprint评审 | 潜在可交付的产品本身 | 软件规模 | 由ScrumMaster在回顾会议结束后发布
|  | 更新后的产品backlog | 团队速率
|  | 风险陈述 | 发布燃尽图偏差
|  | Sprint燃尽图 | 团队目标达成率
|  | 发布燃尽图 | 测试覆盖率
CP4 | 发布就绪 | 整体测试报告 | 缺陷数及遗留缺陷数 | 由PO在决定上线前发布
|  | 遗留问题及处理建议 | 测试完成率
发布燃尽图偏差
CP5 | 结项 | 项目总结 | 客户满意度 | 由PO与ScrumMaster共同发布
| （以此作为团队绩效的主要依据） |  | 团队成熟度提升
软件规模
成本及收益核算
CP6 | 阶段性运行评审 | 风险报告 | 缺陷数及缺陷趋势 | 由ScrumMaster在评审后发布
客户满意度
迭代执行
团队自治
检视与调整
流程服务
宏观规划
规划/立项
Sprint计划
评审
发布冲刺
发布计划
需求梳理
结项评审
产品维护
CP1
CP2
CP3
CP4
CP5
CP6

## 度量跟踪
度量目标： 1、及时调整进度偏差，以确保项目按期交付 2、确保项目按期交付 3、为项目规模、劳动生产率、产品质量等评估过程中提供可衡量的基准 4、提高客户满意度
度量项 | 度量方法 | CP1 | CP2.1： 发布1 |  |  |  | CP4.1: 发布1 | CP2.2: 发布2 | [5 empty] | CP4.2: 发布2 | CP5 | CP6.1 | CP6.2 | CP6.3
|  |  |  | CP3.1.1: sprint1 | CP3.1.2: sprint2 | CP3.1.3: sprint3 |  |  | CP3.2.1: sprint1 | CP3.2.2: sprint2 | CP3.2.3: sprint3 | CP3.2.4: sprint4 | CP3.2.5: sprint5
软件规模 | 故事点加和 | 1054 | 1054 | 475 | 455 | 280
团队速率 | 达到DOD的故事点加和 |  |  | 330 | 292 | 280
人均速率 | 团队速率/团队人数/sprint天数 |  |  | 实际速率：330（实际完成故事点）/10（天）/14（人）=2.36 实际及理论速率：475（实际完成故事点）/10（天）/14（人）=3.39 | 实际速率：292（实际完成故事点）/10（天）/14（人）=2.086 实际及理论速率：455（实际完成故事点）/10（天）/14（人）=3.25 | 实际速率：280（实际完成故事点）/10（天）/14（人）=2.5实际及理论速率：208（实际完成故事点）/10（天）/14（人）=2.5
发布燃尽图偏差 | 与标线的偏差/总规模 |  |  | -0.173 | -0.325 | -0.36
团队目标达成率 | 速率/承诺点数 |  |  | 0.69 | 0.64 | 1
测试覆盖率 | 测试覆盖代码/全部代码
单元测试密度 | 单元测试个数/功能点
持续集成成功率 | 成功的自动发布/总执行数
客户文档密度 | 递交的客户文档行数/总规模
缺陷数 | 记录缺陷数
遗留缺陷数 | 无法关闭的缺陷
测试完成率 | 完成用例/全部用例
客户满意度 | 客户满意度调查
团队成熟度提升 | 详见绩效指示器
成本及收益核算 | 财务计算
人力资源 | Sprint人员 |  |  | PO：李荣 SM:高鹏飞 团队：肖阳阳、张磊、何兰许、张海龙、姜文鹏、姚希、杨夏、蔺晨曦、沈兴宏、周凯、张丛超、朱泽群 | PO：李荣 SM:高鹏飞 团队：肖阳阳、张磊、何兰许、张海龙、姜文鹏、姚希、杨夏、蔺晨曦、沈兴宏、周凯、张丛超、朱泽群 | PO：李荣 SM:高鹏飞 团队：肖阳阳、张磊、姜文鹏、姚希、杨夏、蔺晨曦、沈兴宏、周凯
白色为基本度量项
橙色为暂时不执行的度量项
灰色为团队有选择的度量项
标准故事
PBI | 商业价值(元) | 优先级 | Backlog类型 | 来源 | 用户故事 格式：作为<角色>, 我想要<活动>, 以便于<商业价值> | 验收条件（满意条件） | 备注 | Sprint | 工作量估计 (用户故事点) | 工作量(人时) | 交付故事点 状态
1 | 500 | 中 | 用户新增（web端） | 用户 | 作为一个系统管理人员，我想要新增用户信息，以便于能够添加系统使用用户的账户等信息。 | 能够在点击“添加用户”按钮后录入用户信息，用户信息录入完成后点击“保存”按钮将用户信息保存进数据库中 | 用户信息包括（用户姓名、性别、登陆账户、登陆密码、联系地址、EMAIL、联系电话、用户状态），包括字段校验，针对用户表一张单表进行新增操作。 实现内容包括编码及单元测试、集成测试。 假设前提是数据库设计已完成、系统框架已经搭建完成，系统界面样式、图片等已经确定； 不是用框架代码生成； 界面样式见图1. | sprint1 | 1 | 1.8h | 计划中
2 | 200 | 中 | 公告查看（Android） | 用户 | 作为一个手机客户端用户，我想要通过手机查看本单位公告管理人员发布的公告详细信息，以便于了解公告通知内容 | 能够进入公告详情页面查看公告详细信息，公告详细信息包括公告标题、公告内容[按照指定样式排版]、发布时间、公告类型、发布人、发布范围、附件信息 | 内容部分用WebView实现，其他字段用原生方式实现； 需要实现附件下载及查看功能，且附件下载查看组件已经封装好，只需要引入； 假设前提是工程框架已经完成，数据接口已经封装，只需要调用； 包括集成测试； 界面样式见图2. | sprint1 | 1 | 2h | 计划中
3 | 200 | 中 | 公告查看（IOS） | 用户 | 作为一个手机客户端用户，我想要通过手机查看本单位公告管理人员发布的公告详细信息，以便于了解公告通知内容 | 能够进入公告详情页面查看公告详细信息，公告详细信息包括公告标题、公告内容[按照指定样式排版]、发布时间、公告类型、发布人、发布范围 | 内容部分用WebView实现，其他字段用原生方式实现； 无需实现附件下载及查看功能； 假设前提是工程框架已经完成，数据接口已经封装，只需要调用； 需要支持Iphone4、Iphone5分比率适配； 包括集成测试； 界面样式见图3. | sprint1 | 1 | 2h | 计划中
Note on B11: 到达某阶段所有故事点加和，不是某个阶段的故事点加和
Note on B12: 迭代中DOD故事加和
Note on B13: 团队人数不包括PO和SM
Note on B15: 承诺点数：迭代中SprintBacklog的故事点数

## 绩效仪表盘
注：sprint评审会前SM准备好数据并在会上进行数据披露，在会中由敏捷教练/数据采集人员对团队成熟度指标数据进行采集，如有对比数据进行增长分析）
团队成熟度提升（客观值采样对比，自我对比）
绩效域 | 关键指标 | 基准值 |  | 对比值1 |  |  | 对比值2 |  |  | 对比值3 |  |  | 综合值（100分制）
|  | 采样点 | 采样值 | 采样点 | 采样值 | 增长分析 | 采样点 | 采样值 | 增长分析 | 采样点 | 采样值 | 增长分析
生产力指标 | 人均速率：团队速率/团队人数/sprint天数 | sprint1 | 3.39 | sprint1 | 2.36 | 本迭代为后端功能开发，由于开发人员多数为新进成员，对前端jup框架的使用还不熟悉，导致速率有所降低
质量指标 | 缺陷泄露率：上线首月客户报告缺陷/发布冲刺中的缺陷数
执行力指标 | 目标达成能力：速率/承诺点数 | sprint1 | 100% | sprint1 | 69% | 本迭代主要是完成南京大汉统一身份认证系统功能的替换，没有源码，只有数据库，并且团队成员都90%都是新人，故部分功能没有做完，将在spring2里继续
备注：在每个回顾会上团队成员进行360度打分，权重百分比由团队自己定义，其中PO和SM的得分只填写PO/SM综合得分。
个人成熟度提升（持续的360度评估) |  | 综合值(100分制)
评价域 | CP3.1.1: sprint1 |  | CP3.1.1: sprint2 |  | CP3.1.1: sprint3 |  | CP3.2.1: sprint1 |  | CP3.2.1: sprint2
| 姓名1 | 姓名2 | 姓名1 | 姓名2 | 姓名1 | 姓名2 | 姓名1 | 姓名2 | 姓名1 | 姓名2
技术能力
业务能力
团队精神
承诺意识
创新能力
个人总分
PO/SM综合得分（100）

## CP1
检查点 | CP1：立项完成评审
检查时间
评审人
评审结论
风险预警
行动计划
分项评审
CP1.1. 业务目标陈述 | 写评审意见和结果
CP1.2.项目宏观计划 | 写评审意见和结果
CP1.3.风险点 | 写评审意见和结果

## CP2
检查点 | CP2：发布1计划就绪评审
检查时间
评审人
评审结论
风险预警
行动计划
分项评审
CP2.1. 发布计划及业务目标陈述 | 写评审意见和结果
CP2.2.产品backlog | 写评审意见和结果
CP2.3.DOD
CP2.3.1 项目级别的DOD定义 | 例如：测试覆盖率、通过率
CP2.3.2发布级别的DOD定义 | 例如：测试覆盖率、通过率 PO定义的高级别以上缺陷全部关闭；性能测试活动完成
CP2.3.3 sprint级别的DOD定义 | 必须引入如下三个活动，并由测试人员辅导团队进行 1、引入冒烟测试活动 2、引入代码静态检查 3、引人单元测试 具体的覆盖率由团队依据测试提供的质量成熟度定义

## CP3.1
检查点 | CP3：发布1Sprint1评审
检查时间 | 2017-09-18
评审人 | 李荣、高鹏飞、肖阳阳、张磊、何兰许、张海龙、姜文鹏、姚希、杨夏、蔺晨曦、沈兴宏、周凯、张丛超、朱泽群
评审结论 | 团队成员新人占比较高，速率低下，代码质量有待提高
风险预警 | 须边解读大汉业务逻辑边研发功能，接口等；没有对接第三方应用厂家配合联调测试；
行动计划 | 加强团队技能的培养及代码质量的监控
分项评审
CP3.1. 潜在可交付的产品本身 | 无
CP3.2.更新后的产品backlog | 无
CP3.3.风险陈述 | 1、原有大汉业务模糊风险； 2、新员工代码质量风险； 3、数据迁移风险； 4、对接第三方应用风险。
CP3.4.Sprint燃尽图
CP3.5.发布燃尽图
CP3.6.度量数据分析 | 软件规模：计划完成475个故事点，实际完成330个 人均速率：本次迭代共计10天，故人均速率为330/14/10=2.36，发布燃尽图偏差：0.3 团队目标达成率:0.69，由于团队新人占比居多、工作效率较低、需求的不稳定及可变性、没有大汉版本源码导致解读和了解业务流程困难重重一定程度上降低了目标达成率。团队在后续工作中加强沟通确认工作，以便及早发现和解决问题。 单元测试密度:50%，达到DOD标准。

## CP3.2
检查点 | CP3：发布2Sprint2评审
检查时间 | 2017-10-12
评审人 | 李荣、高鹏飞、肖阳阳、张磊、何兰许、张海龙、姜文鹏、姚希、杨夏、蔺晨曦、沈兴宏、张丛超
评审结论 | 团队成员新人占比较高，速率低下，代码质量有待提高
风险预警 | 须边解读大汉业务逻辑边研发功能，接口等；没有对接第三方应用厂家配合联调测试；
行动计划 | 加强团队技能的培养及代码质量的监控
分项评审
CP3.1. 潜在可交付的产品本身 | 无
CP3.2.更新后的产品backlog | 无
CP3.3.风险陈述 | 1、原有大汉业务模糊风险； 2、新员工代码质量风险； 3、数据迁移风险； 4、对接第三方应用风险。
CP3.4.Sprint燃尽图
CP3.5.发布燃尽图
CP3.6.度量数据分析 | 软件规模：计划完成455个故事点，实际完成292个 人均速率：本次迭代共计10天，故人均速率为292/14/10=2.085，发布燃尽图偏差：0.325 团队目标达成率:0.64，由于团队新人占比居多、工作效率较低、需求的不稳定及可变性、没有大汉版本源码导致解读和了解业务流程困难重重一定程度上降低了目标达成率。团队在后续工作中加强沟通确认工作，以便及早发现和解决问题。 单元测试密度:50%，达到DOD标准。

## CP3.3
检查点 | CP3：发布3Sprint3评审
检查时间 | 2017-10-23
评审人 | 李荣、高鹏飞、肖阳阳、张磊、姜文鹏、姚希、杨夏、蔺晨曦、沈兴宏
评审结论 | 团队成员新人占比较高，速率低下，代码质量有待提高
风险预警 | 须边解读大汉业务逻辑边研发功能，接口等；没有对接第三方应用厂家配合联调测试；
行动计划 | 加强团队技能的培养及代码质量的监控
分项评审
CP3.1. 潜在可交付的产品本身 | 无
CP3.2.更新后的产品backlog | 无
CP3.3.风险陈述 | 1、原有大汉业务模糊风险； 2、新员工代码质量风险； 3、数据迁移风险； 4、对接第三方应用风险。
CP3.4.Sprint燃尽图
CP3.5.发布燃尽图
CP3.6.度量数据分析 | 软件规模：计划完成280个故事点，实际完成280个 人均速率：本次迭代共计10天，故人均速率为280/14/8=2.5，发布燃尽图偏差：0.36 团队目标达成率:1.0，由于团队新人占比居多、工作效率较低、需求的不稳定及可变性、没有大汉版本源码导致解读和了解业务流程困难重重一定程度上降低了目标达成率。团队在后续工作中加强沟通确认工作，以便及早发现和解决问题。 单元测试密度:50%，达到DOD标准。

## CP4
检查点 | CP4：发布1就绪评审
检查时间
评审人
评审结论
风险预警
行动计划
分项评审
CP4.1. 整体测试报告 | 比如根据测试情况，分别从一下方面进行评审： 1、系统功能； 2、系统性能； 3、系统安全性； 4、系统兼容性； 5、用户界面或者用户体验
CP4.2.遗留问题及处理建议

## CP5
检查点 | CP5：结项评审
检查时间
评审人
评审结论
风险预警
行动计划
分项评审
CP5.1.项目总结
项目基本概况 | 项目概述（背景、项目规模）
项目执行情况总结 | 阶段点回顾，工作量计划人月，实际人月，项目风险总结
项目总结 | 技术积累，业务积累，团队建设总结，问题总结，经验与教训总结，遗留问题安排
CP5.2.内部验收
验收记录 | 验收时间、地点、验收组成员
验收成果物 | 成果物名称、类型(文档、软件、硬件) 例如：1、用户培训手册 文档 2、…………

## CP6
检查点 | CP6：维护项目月度评审2012年12月
检查时间
评审人
评审结论
风险预警
行动计划
分项评审
CP6.1. 风险报告
CP6.2. 维护月报
本月工作综述
工作量 | 例如：3小时

## 风险跟踪
说明：每一个阶段(CP1到CP6)跟踪和评审下列风险，先评审结果记录在相应CP阶段的分析评审中，再更新如下列表，直至关闭
序号 | 风险描述 | 风险分类 | 风险来源 | 风险分析 |  |  |  |  | 状态
|  |  |  | 识别阶段 | 严重程度 | 风险跟踪 | 解决措施 | 责任人
1 | 第三方配合协调风险 | 执行风险 | 建设方管控能力 | CP1 | 4 | 第三方的工程进度与我方进度不协调，导致联调或验收延期。 |  |  | 正在处理
|  |  |  | CP2 | 2 | 第三方的工程进度基本与我方一致，对联调的影响不大，是否对验收造成影响需要继续关注。 |  |  | 正在处理
|  |  |  | CP3 | 1 | 第三方工程已完工 |  |  | 已关闭
2 | ……
3 | ……

## 标准故事
PBI | 商业价值(元) | 优先级 | Backlog类型 | 来源 | 用户故事 格式：作为<角色>, 我想要<活动>, 以便于<商业价值> | 验收条件（满意条件） | 备注 | Sprint | 工作量估计 (用户故事点) | 工作量(人时) | 交付故事点 状态
1 | 500 | 中 | 用户新增（web端） | 用户 | 作为一个系统管理人员，我想要新增用户信息，以便于能够添加系统使用用户的账户等信息。 | 能够在点击“添加用户”按钮后录入用户信息，用户信息录入完成后点击“保存”按钮将用户信息保存进数据库中 | 用户信息包括（用户姓名、性别、登陆账户、登陆密码、联系地址、EMAIL、联系电话、用户状态），包括字段校验，针对用户表一张单表进行新增操作。 实现内容包括编码及单元测试、集成测试。 假设前提是数据库设计已完成、系统框架已经搭建完成，系统界面样式、图片等已经确定； 不是用框架代码生成； 界面样式见图1. | sprint1 | 1 | 1.8h | 计划中
2 | 200 | 中 | 公告查看（Android） | 用户 | 作为一个手机客户端用户，我想要通过手机查看本单位公告管理人员发布的公告详细信息，以便于了解公告通知内容 | 能够进入公告详情页面查看公告详细信息，公告详细信息包括公告标题、公告内容[按照指定样式排版]、发布时间、公告类型、发布人、发布范围、附件信息 | 内容部分用WebView实现，其他字段用原生方式实现； 需要实现附件下载及查看功能，且附件下载查看组件已经封装好，只需要引入； 假设前提是工程框架已经完成，数据接口已经封装，只需要调用； 包括集成测试； 界面样式见图2. | sprint1 | 1 | 2h | 计划中
3 | 200 | 中 | 公告查看（IOS） | 用户 | 作为一个手机客户端用户，我想要通过手机查看本单位公告管理人员发布的公告详细信息，以便于了解公告通知内容 | 能够进入公告详情页面查看公告详细信息，公告详细信息包括公告标题、公告内容[按照指定样式排版]、发布时间、公告类型、发布人、发布范围 | 内容部分用WebView实现，其他字段用原生方式实现； 无需实现附件下载及查看功能； 假设前提是工程框架已经完成，数据接口已经封装，只需要调用； 需要支持Iphone4、Iphone5分比率适配； 包括集成测试； 界面样式见图3. | sprint1 | 1 | 2h | 计划中

## 序列定义
不可实现的设计 | 合同履行风险
未掌握的技术 | 预算\成本风险
不切实际的估算和任务分配 | 计划风险
团队技术能力不够 | 资源风险
成本和资金问题 | 执行风险
供应商的能力不够 | 支持度风险
建设方管控能力 | 技术风险

## 变更履历
模板变更履历
序号 | 版本 | 更改处·更改内容 | 更改人/日期 | 审核人/日期 | 批准人/日期
1 | V1.0 | 引入Scrum， 建立此文件 | Louis 2013-1-22
2 | V1.1 | 增加了标准故事页 | 张宝玉 2013-4-12
3 | V1.2 | 度量数据里增加了“人均速率” | 唐玫 2013-4-16
4 | V1.2 | 风险跟踪里增加了“风险来源”的选择项 | 唐玫 2014-2-18