## 项目章程 (2) (hidden)
一、日常工作制度： （一）关于加班、调休： 1.项目人员原则上不安排加班，项目进度根据公司要求结合项目实际由项目各小组长负责制定，项目小组长协调安排工作。项目小组长根据进度需要安排的加班，加班吃饭、打车等费用报销从项目经费中支出。 2.按照项目实际工作情况和加班情况，项目成员可以申请调休，得到上级领导口头批示即可，项目总负责人合理安排项目成员调休，保障成员身体健康的进行项目建设工作。 （二）关于组织纪律的规定： 1.项目成员要按时上班，不迟到早退，若头一天加班迟的情况下可口头跟上级领导申请第二日上班时间（在不影响工作正常进行的情况下）； 2.项目成员须按时参加各种会议，及时注意各种渠道的相关通知，如OA、QQ、微信、电话、短信等； 3.对于上级安排的任务要及时落实和跟进反馈进度； 二、项目成员守则： 遵纪守法，忠于职守，克己奉公。 维护公司声誉，保护公司利益。 服从领导，关心下属，团结互助。 爱护公物，节约开支，杜绝浪费。 努力学习，提高水平，精通业务。 积极进取，勇于开拓，创新贡献。 三、关于部门协作的规定： 公司各部门之间的合作，由项目总负责人协调，具体适宜由当事人协商解决，本着对公司工作负责的原则，项目总负责人根据实际工作安排决定有哪些人配合。 四、关于争议的裁决规定： 对于项目执行组内部出现争议的时候，由各个执行组组长进行裁决，对于项目执行组之间出现争议的时候，由项目负责人张宝玉进行裁决；对于决策组出现争议的时候，由软件事业部总经理刘涛进行裁决。 五、关于沟通的规定： （一）沟通对象 1.下行沟通（与下属沟通）：指上级对下属所做的书面或口头沟通。 2.上行沟通（与上级沟通）：是指下属依规定向上级提出的书面或口头报告而言。 3.同事沟通（与平级沟通、水平沟通、跨部门沟通）指组织内同一层级部门间或部门内个人之间的沟通而言。 4.外部沟通（组织外沟通）：指与组织外部相关单位或个人的沟通。 (二)沟通基本态度 1.与上级沟通：尊重而不吹捧，主动而不越权。 2.同事之间的沟通：彼此尊重，从自己先做起；易地而处，站在他人立场；平等互惠，不让对方吃亏；了解情况，选用合适方式；依据信息，把握适当时机。 3.与下属沟通：明确表示出尊重、关心下属的态度；对于下属反映的情况，要真诚聆听，表示理解；同下属一起寻求解决问题的方法；分配任务应明确、准确，保证下属清楚明了；尽量不要以领导的权威来完成管理；营造和谐、愉快的沟通氛围；关注下属利益；关注下属成长；让下属快乐工作。 4.与外部沟通：平等礼貌，尊敬友爱；亲切交流，取长补短；展示企业，奉献社会。 （三）沟通渠道包括但不限于会议、直接面谈、社交软件、办公系统等。 （四）沟通内容，对事不对人，与本职工作有关的内容都可以坦诚布公、畅所欲言的平等交流。 （五）沟通的目的是，信息共享，达成共识，解决问题，所以沟通要有结果，否则是无效甚至有害行为。 六、关于汇报的规定： （一）逐级汇报原则 1.上级对其直接领导的下级和分管单位进行管理，下级就其工作内容对其直接上级负责。上级领导原则上不越级指挥，下级原则上不越级汇报。需要知晓其汇报内容的部门或员工，可以抄送的形式报告信息。但下列情形不视为越级： 2.在有利于公司利益的前提下，下级有权实事求是地越级向其直接上级以上的上一级领导进行投诉问题、反映情况，但投诉、反映问题的原则是：“实事求是”。 3.上级也可以根据工作需要，随时向各级下级了解情况。 （二）汇报内容 1.主要是自己分管工作的进展情况； 2.领导安排的临时性工作完成情况； 3.各部门目标实施情况及存在的问题，对工作的看法及建议； 4.外出参加会议的情况； 5.其它需要汇报的内容。 （三）汇报时间 1.一般情况下，个人和部门应每月主动向主管领导汇报一次全面工作。根据需要，也可随时要求汇报，以便了解情况，安排工作。 2.每周、月结束时上报工作部门与个人的工作总结与工作计划。 （四）工作汇报的反馈 上级领导对下属的工作汇报应及时审阅。从有利于工作出发，客观合理评估工作完成情况，诚恳指出优缺点。并对工作计划进行审定，分析利弊，提出指导性意见。对员工提出的建议，及时做好评价和沟通。 （五）汇报渠道包括但不限于会议、直接面谈、社交软件、办公系统等。 （六） 汇报注意事项 1.项目各级人员依照职责、权限、任务和上级指令开展工作，属权责范围内的事项有权力自主决策，涉及超出权责范围或其它异常情况方可向上级请示。 2.各级人员的工作必须首先向部门直接负责人汇报，直接负责人不在情况下可向其职务代理人汇报，不可越级或横向汇报工作。 3.涉及特殊、重大或其它需保密事项，严格按保密流程汇报，严防泄密。

## program backlog
甘肃省一体化网上政务服务平台
系统分类 | 系统编号 | 系统名称 | 编号 | 功能 | 收益 | 验收准则 | 慧企利民 | 时间价值 | 机会价值 | KANO | 优先级 | 开始时间 | 完成时间 | 软件规模 （故事点） | V2.0 2017-XX-XX | V2.1 2017-XX-XX | V2.2 2018-XX-XX | 备注
甘肃省一体化网上政务服务平台 系统分类: 政务服务门户; 甘肃省一体化网上政务服务平台 系统编号: XT01; 甘肃省一体化网上政务服务平台 系统名称: 甘肃政务服务网网站群; 甘肃省一体化网上政务服务平台 编号: 01 |  |  |  |  | 升级
02
03
04
05
06
07
08
09
10
11
甘肃省一体化网上政务服务平台 系统编号: XT02; 甘肃省一体化网上政务服务平台 系统名称: 甘肃政务服务网微门户; 甘肃省一体化网上政务服务平台 编号: 01 |  |  |  |  | 升级
02
03
04
05
06
07
08
甘肃省一体化网上政务服务平台 系统分类: 政务服务管理; 甘肃省一体化网上政务服务平台 系统编号: XT03; 甘肃省一体化网上政务服务平台 系统名称: 甘肃省政务服务事项管理系统; 甘肃省一体化网上政务服务平台 编号: 01 |  |  |  |  | 升级
02
03
04
05
06
甘肃省一体化网上政务服务平台 系统编号: XT04; 甘肃省一体化网上政务服务平台 系统名称: 清单管理系统; 甘肃省一体化网上政务服务平台 编号: 01 |  |  |  |  | 升级
02
甘肃省一体化网上政务服务平台 系统编号: XT05; 甘肃省一体化网上政务服务平台 系统名称: 涉审中介服务管理平台; 甘肃省一体化网上政务服务平台 编号: 01 |  |  |  |  | 新建
02
03
04
05
甘肃省一体化网上政务服务平台 系统编号: XT06; 甘肃省一体化网上政务服务平台 系统名称: 公共服务聚合平台; 甘肃省一体化网上政务服务平台 编号: 01 |  |  |  |  | 新建
02
甘肃省一体化网上政务服务平台 系统编号: XT07; 甘肃省一体化网上政务服务平台 系统名称: 移动应用聚合平台; 甘肃省一体化网上政务服务平台 编号: 01 |  |  |  |  | 新建
02
甘肃省一体化网上政务服务平台 系统编号: XT08; 甘肃省一体化网上政务服务平台 系统名称: 政务服务运营管理平台（全省统）; 甘肃省一体化网上政务服务平台 编号: 01 |  |  |  |  | 新建
02
03
04
05
甘肃省一体化网上政务服务平台 系统编号: XT09; 甘肃省一体化网上政务服务平台 系统名称: 政务服务监督管理系统; 甘肃省一体化网上政务服务平台 编号: 01 |  |  |  |  | 新建
02
甘肃省一体化网上政务服务平台 系统分类: 业务办理; 甘肃省一体化网上政务服务平台 系统编号: XT10; 甘肃省一体化网上政务服务平台 系统名称: 政务服务运行管理系统; 甘肃省一体化网上政务服务平台 编号: 01 |  |  |  |  | 新建
02
03
04
05
甘肃省一体化网上政务服务平台 系统编号: XT11; 甘肃省一体化网上政务服务平台 系统名称: 省政府政务大厅网上审批及电子监察平台升级; 甘肃省一体化网上政务服务平台 编号: 01 |  |  |  |  | 升级
02
03
04
甘肃省一体化网上政务服务平台 系统编号: XT12; 甘肃省一体化网上政务服务平台 系统名称: “双随机、一公开”监管平台; 甘肃省一体化网上政务服务平台 编号: 01 |  |  |  |  | 新建
甘肃省一体化网上政务服务平台 系统编号: XT13; 甘肃省一体化网上政务服务平台 系统名称: 监管信息共享平台; 甘肃省一体化网上政务服务平台 编号: 01 |  |  |  |  | 升级
02
基础支撑 | XT14 | 统一身份认证系统 | 01 | 业务梳理、架构设计、数据库设计 |  | 通过大汉已有系统梳理出架构设计及数据库设计满足替换大汉已有产品建设要求 | 无 | 3 | 1 | 2 | 高 | 2017-07-20 | 2017-08-20 | 250 |  |  |  | 升级
|  |  | 02 | 后台管理 | 为各业务系统及业务部门提供精准、全面、可靠的用户、机构数据，业务系统账户体系一体化，为统一的用户管理和部门间的业务协同提供支撑对接服务，确保部门间的业务系统畅通。 | 对照现有大汉后台管理系统，满足已有功能，方便用户使用 | 为优化业务系统接入、改造已有业务系统、改进工作方法、推进一体化平台的建设等提供用户信息支持 | 2 | 4 | 3 | 高 | 2017-08-21 | 2017-09-20 | 454 | V1.0 2017-9-21
|  |  | 03 | 接口服务 | 将分散的用户和权限资源进行统一、集中的管理，实现内网信息门户用户身份的统一认证和单点登录，实现对用户的集中认证和授权管理，简化用户访问内部各系统的过程，确保登录一次访问多个业务系统 | 对照现有大汉系统接口，可对接大汉已对接业务系统，同步用户、机构信息 |  | 2 | 2 | 1 | 高 | 2017-09-21 | 2017-10-21 | 350 |  | V2.0 2017-10-21
甘肃省一体化网上政务服务平台 系统编号: XT15; 甘肃省一体化网上政务服务平台 系统名称: 政务服务内部门户; 甘肃省一体化网上政务服务平台 编号: 01 |  |  |  |  | 新建
甘肃省一体化网上政务服务平台 系统编号: XT16; 甘肃省一体化网上政务服务平台 系统名称: 电子证照管理系统; 甘肃省一体化网上政务服务平台 编号: 01 |  |  |  |  | 升级
02
03
04
05
06
07
08
甘肃省一体化网上政务服务平台 系统编号: XT17; 甘肃省一体化网上政务服务平台 系统名称: 物流配套管理系统; 甘肃省一体化网上政务服务平台 编号: 01 |  |  |  |  | 新建
02
03
04
甘肃省一体化网上政务服务平台 系统编号: XT18; 甘肃省一体化网上政务服务平台 系统名称: 统一公共支付平台; 甘肃省一体化网上政务服务平台 编号: 01 |  |  |  |  | 新建
02
03
甘肃省一体化网上政务服务平台 系统编号: XT19; 甘肃省一体化网上政务服务平台 系统名称: 电子签章管理系统; 甘肃省一体化网上政务服务平台 编号: 01 |  |  |  |  | 新建
02
03
04
甘肃省一体化网上政务服务平台 系统编号: XT20; 甘肃省一体化网上政务服务平台 系统名称: 电子文件管理系统; 甘肃省一体化网上政务服务平台 编号: 01 |  |  |  |  | 新建
02
03
04
甘肃省一体化网上政务服务平台 系统分类: 政务数据共享; 甘肃省一体化网上政务服务平台 系统编号: XT21; 甘肃省一体化网上政务服务平台 系统名称: 政务信息资源目录管理系统; 甘肃省一体化网上政务服务平台 编号: 01 |  |  |  |  | 升级
02
03
04
甘肃省一体化网上政务服务平台 系统编号: XT22; 甘肃省一体化网上政务服务平台 系统名称: 政务数据资源管理系统; 甘肃省一体化网上政务服务平台 编号: 01 |  |  |  |  | 升级
02
03
04
05
甘肃省一体化网上政务服务平台 系统编号: XT23; 甘肃省一体化网上政务服务平台 系统名称: 政务数据共享门户; 甘肃省一体化网上政务服务平台 编号: 01 |  |  |  |  | 新建
02
03
04
甘肃省一体化网上政务服务平台 系统编号: XT24; 甘肃省一体化网上政务服务平台 系统名称: 政务数据开放门户; 甘肃省一体化网上政务服务平台 编号: 01 |  |  |  |  | 新建
02
03
甘肃省一体化网上政务服务平台 系统编号: XT25; 甘肃省一体化网上政务服务平台 系统名称: 政务数据采集平台; 甘肃省一体化网上政务服务平台 编号: 01 |  |  |  |  | 升级
02
甘肃省一体化网上政务服务平台 系统编号: XT26; 甘肃省一体化网上政务服务平台 系统名称: 数据交换共享平台2.0; 甘肃省一体化网上政务服务平台 编号: 01 |  |  |  |  | 升级
02
03
甘肃省一体化网上政务服务平台 系统编号: XT27; 甘肃省一体化网上政务服务平台 系统名称: 政务大数据分析系统; 甘肃省一体化网上政务服务平台 编号: 01 |  |  |  |  | 新建
02
03
04
05
Note on F2: zhangxx: 有什么好处
Note on G2: zhangxx: 什么程度叫做完了
Note on H2: zhangxx: 围绕慧企利民这个愿景站在用户角度的价值
Note on I2: zhangxx: 时间的紧急程度
Note on J2: zhangxx: 不做会有多大影响；不做会有多大影响
Note on K2: zhangxx: 魅力质量